## 功能对比
模块页面 | 备注说明 | 预估工作日(人/日) | 时间节点 | 接口的开发顺序详细 | 先后顺序 | 执行人
灰色代表已有功能，待整合
| 整合项目源码 | 4 | 11.18-11.19 | 获取session的接口,地区接口 |  | 陈保向,邱浩涛
登陆页 | 使用帐号、密码进行登陆，成功跳转至首页（或相应的页面） | 2 | 11.20 | 登录接口(两种方式),短信验证接口 | 0 | 陈保向,邱浩涛
注册页 | 注册，需要短信验证 |  |  | 注册接口,上传图片接口
注册成功/失败页 | 提示相关的注册成功或失败信息，成功则跳转至首页
首页 | 展示首页信息 | 2 | 11.23 |  |  | 陈保向,邱浩涛
| Banner轮播广告 |  |  | 获取广告接口
| 提供商品、商家搜索 |  |  | 搜索接口(两个)
展示广告信息
相应功能入口（参考原型图）
市场首页 | 显示供、采、广告等信息 | 4 | 11.24-11.25 | 市场信息接口 | 1 | 陈保向,邱浩涛
供应信息详情页 | 供应商发布的供应信息：显示商品详细（商品详情页） |  |  | 市场信息详情接口
| 个人发布的供应信息：显示个人供应详情 |  |  | 个人供应信息接口
采购信息详情页 | 显示采购信息
报价页 |  |  |  | 报价接口
发布采购信息 |  |  |  | 发布采购信息接口
发布供应信息 |  |  |  | 发布供应信息接口
商品列表页 | 列表模式展示商品信息 | 1 | 11.26-12.01 | 获取商品信息列表接口 | 2 | 邱浩涛
有相应的搜索功能：按商品分类、名称等等
下拉分页
商品搜索页 | 如上
商品详情页 | 显示商品的详细信息 | 1 |  | 商品信息详情接口
| 商品加入购物车 |  |  | 加入购物车的接口
| 直接购买 |  |  | 提交订单
| 商品收藏按钮 |  |  | 收藏接口
| 显示评价信息 |  |  | 获取评价列表接口
供应商列表 |  | 1 |  | 供应商列表接口
供应商详情 |  | 1 |  | 供应商详情接口
购物车页 | 自动算出所选商品总价，不包运费 | 1 | 11.26-12.01 | 购物车接口 | 3 | 陈保向
可修改商品数量，不过注意起订量以及库存
提交订单页 |  | 1
订单管理 | 采购订单列表,取消订单, | 1 |  | 获取订单列表,取消订单,订单详情这三个接口
| 详情 | 1
意见反馈 | 用户可以提交意见反馈 |  |  | 意见反馈接口
个人信息页 | 修改用户信息 | 1 | 12.02-12.07 | 更新个人信息的接口 | 4 | 陈保向
| 能看到对方的个人简介，正在销售的商品和正在采购的商品。假如是已经加为好友的状态为“等待对方验证为好友”，并且能发起会话。 |  |  | 获取他人信息的接口
我的积分 |  | 1 |  | 积分详情列表
购物车 |  | 1
收货地址管理 |  | 1 |  | 收货地址列表接口,新增收货地址接口
我的收藏 | 我收藏的商品信息 |  |  | 收藏列表接口
我的市场信息 | 我发布的采购信息 | 2 | 12.02-12.03 |  | 5 | 邱浩涛
我求购的货
我供应的货
| 我收到的报价 |  |  | ~接口
| 我的报价 |  |  | ~接口
卖家中心首页 |  | 0 | 12.04-12.07 |  | 6 | 邱浩涛
店铺信息管理 |  |  |  | 修改店铺信息接口
申请开店 |  | 1 |  | ~接口
申请结果
发布商品 |  | 1 | 12.08-12.10 | ~接口 | 7 | 陈保向
下架商品 |  |  |  | ~接口
出售中的商品 |  | 1 |  | ~接口
编辑商品 |  |  |  | 修改商品信息接口
评价管理 |  | 1 |  | 回复评价接口
我的销售订单 | 显示个人所下的销售订单（非团购），有可以相应的筛选：比如按时间，按订单状态，并且有如下功能 | 1 | 12.08-12.10 |  | 8 | 邱浩涛
| 取消订单 | 1 |  | ~接口
| 修改价格 |  |  | ~接口
销售订单详情页 | 参照"我的销售订单" | 1 |  | ~接口
查看物流 | 物流简介 | 1 | 12.11-12.16 |  | 9 | 陈保向
有好货 | 后台有相应的模块给业务员进行收集/发布相应的推荐（产品/信息） | 3
| 寻好货列表 |  |  | ~接口
| 更划算列表 |  |  | ~接口
市场信息
省钱购 | 后台有相应的模块给业务员进行收集/发布相应的推荐（产品/信息）
市场信息
在售商品
优惠 | 用户中心优惠券管理 |  |  | ~列表接口
| 订单使用优惠券 |  |  | 接口通过订单内容获取优惠券
网上支付 | 对接支付宝功能 | 2 | 12.17-12.18 | 集成支付宝 | 10 | 陈保向
在线沟通 | 点击会打开客服的在线聊天页面，可以进行在线聊天。 | 3 | 12.11-12.21 | 集成环信 | 12 | 邱浩涛
| 通讯录 | 1 |  | ~接口
| 添加好友,显示已经加为好友的用户信息 |  |  | ~接口
| 通过搜索手机号码添加好友 |  |  | 添加好友接口
| 系统沟通查找手机通讯录来添加好友 |  |  | ~接口
| 发送信息 | 3
发送商品信息:可以把商品信息发送到给对方，对方点击后打开商品详情页
首页消息推送 | 今日值得买是一个资讯栏目的入口，可以滚动展示盆栽资讯信息，点击之后可以显示相应的盆栽资讯详情页。 | 1 | 12.21 | 集成信鸽 | 11 | 陈保向
消息推送
版本升级推送 |  | 1 | 12.22 | ~接口 |  | 邱浩涛
顶栏自动定位地区 |  | 1 | 12.22 |  |  | 陈保向
49

## Sheet1
地区接口
上传图片接口